**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)**

**และการรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)**

**--------------------------**

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ดังนี้

**วิสัยทัศน์**

"ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง"

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**การวางแผน**

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2566** | | **2567** | | **2568** | | **2569** | | **2570** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | 7 | 360,000.00 | 7 | 360,000.00 | 7 | 360,000.00 | 7 | 360,000.00 | 7 | 360,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 78 | 181,010,000.00 | 67 | 253,543,000.00 | 25 | 16,594,000.00 | 9 | 3,472,000.00 | 7 | 1,950,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | 25 | 31,339,000.00 | 6 | 11,560,000.00 | 4 | 240,000.00 | 5 | 1,150,000.00 | 3 | 60,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 | 99,212,000.00 | 6 | 100,090,000.00 | 6 | 100,090,000.00 | 6 | 100,090,000.00 | 6 | 100,090,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 60 | 40,082,000.00 | 49 | 30,790,000.00 | 49 | 30,790,000.00 | 48 | 30,760,000.00 | 49 | 30,790,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7 | 3,160,000.00 | 5 | 760,000.00 | 5 | 1,260,000.00 | 5 | 1,260,000.00 | 5 | 760,000.00 |
| **รวม** | **186** | **355,163,000.00** | **140** | **397,103,000.00** | **96** | **149,334,000.00** | **80** | **137,092,000.00** | **77** | **134,010,000.00** |

**การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการ ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 7,635,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | 6 | 306,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 10 | 4,773,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 23 | 2,516,500.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2 | 40,000.00 |
| **รวม** | **42** | **7,635,500.00** |

**การใช้จ่ายงบประมาณ**  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 7 โครงการ จำนวนเงิน 1,375,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงิน 756,594 ล้านบาท สามารถจำแนก ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | 1 | 19,856.00 | 1 | 19,856.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 6 | 736,738.50 | 6 | 736,738.50 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |
| **รวม** | **7** | **756,594.50** | **7** | **756,594.50** |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เขาชัยสน จ.พัทลุง

# (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | 7 | 360,000.00 | 6 | 306,000.00 | 1 | 19,856.00 | 1 | 19,856.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 78 | 181,010,000.00 | 10 | 4,773,000.00 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | 25 | 31,339,000.00 | - | - |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 | 99,212,000.00 | 1 | 0.00 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 60 | 40,082,000.00 | 23 | 2,516,500.00 | 6 | 736,738.50 | 6 | 736,738.50 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7 | 3,160,000.00 | 2 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| **รวม** | **186** | **355,163,000.00** | **42** | **7,635,500.00** | **7** | **756,594.50** | **7** | **756,594.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566** | | | | | | | | | | | | | |
| (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2566) | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | | | | | | | | | | | | |  |
| ลำดับ | โครงการ | โครงการ  ที่เสร็จ | โครงการ  ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | โครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการ  ที่มีการยกเลิก | โครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน |  |  |  |  |  | 46,000.00 | - | - | 14,280.00 | 19,856.00 | 11,864.00 |  |
| 2 | โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย |  |  |  |  |  | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |  |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ |  |  |  |  |  | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 |  |
| 5 | โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 |  |
| 6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  |  |  |  | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |  |
| **รวม** | **6 โครงการ** | **-** | **1** | **5** | **-** | **-** | **306,000.00** | **-** | **-** | **14,280.00** | **19,856.00** | **271,864.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | | | | | | | | | | | | |  |
| ลำดับ | โครงการ | โครงการ  ที่เสร็จ | โครงการ  ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | โครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่มีการยกเลิก | โครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านควนโท่ หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |  |
| 2 | โครงการบุกเบิกถนนสายหนองไทร - หนองเตย หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  | 481,000.00 | - | - | - | - | 481,000.00 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุม - ข้างวัดท่าลาด  (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมแชง - สะพานดาน (ช่วงต่อ)  หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกวัด - ชลประทาน หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  | 498,000.00 | - | - | - | - | 498,000.00 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปัก - ในบ้าน หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  | 498,000.00 | - | - | - | - | 498,000.00 |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาแหลมยาง - คลองกุ้ง หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  | 466,000.00 | - | - | - | - | 466,000.00 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |  |
| 9 | โครงการวางท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 |  |  |  |  |  | 330,000.00 | - | - | - | - | 330,000.00 |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านตาหมัด หมู่ที่ 10 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |  |
| รวม | 10 โครงการ | - | - | 10 | - | - | 4,773,000.00 | - | - | - | - | 4,773,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | |  |
| ลำดับ | โครงการ | โครงการที่เสร็จ | โครงการ  ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | โครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่มีการยกเลิก | โครงการที่มีการเพิ่มเติม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติธรรม |  |  |  |  |  | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **20,000.00** | **-** | **20,000.00** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | |  |
| ลำดับ | โครงการ | โครงการที่เสร็จ | โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่มีการยกเลิก | โครงการที่มีการเพิ่มเติม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย |  |  |  |  |  | 50,000.00 | - | 42,500.00 | - | - | 7,500.00 |  |
| 2 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย |  |  |  |  |  | 100,000.00 | - | 90,000.00 | - | - | 10,000.00 |  |
| 3 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน |  |  |  |  |  | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - |  |
| 4 | โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน |  |  |  |  |  | 300,000.00 | - | 80,000.00 | - | 218,960.00 | 1,040.00 |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | - | 231,000.00 | - | 449,115.00 | 319,885.00 |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน |  |  |  |  |  | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - |  |
| 7 | โครงการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ |  |  |  |  |  | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในเด็กปฐมวัย |  |  |  |  |  | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน |  |  |  |  |  | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กปฐมวัย |  |  |  |  |  | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) | | | | | | | | | | | | |  |
| ลำดับ | โครงการ | โครงการที่เสร็จ | โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่มีการยกเลิก | โครงการที่มีการเพิ่มเติม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 11 | โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักเรียนตำบลควนขนุน |  |  |  |  |  | 500,000.00 | - | 100,000.00 | 29,520.00 | 34,630.00 | 335,850.00 |  |
| 12 | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ |  |  |  |  |  | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 |  |
| 13 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 | - | - | - | - | 2,000,000.00 |  |
| 14 | โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่ และผู้ปกครองที่รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด |  |  |  |  |  | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 |  |
| 15 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน |  |  |  |  |  | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |  |
| 16 | โครงการควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน |  |  |  |  |  | 50,000.00 | - | - | - | 7,300.00 | 42,700.00 |  |
| 17 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  | 130,000.00 | - | - | - | - | 130,000.00 |  |
| 18 | โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ |  |  |  |  |  | 30,000.00 | - | - | - | 20,816.00 | 9,184.00 |  |
| 19 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพของสมาชิกในครอบครัวและแกนนำกลุ่มอาชีพ |  |  |  |  |  | 130,000.00 | - | - | - | - | 130,000.00 |  |
| 20 | โครงการจัดหาอาชีพเสริมและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน |  |  |  |  |  | 60,000.00 | - | - | - | 37,600.00 | 22,400.00 |  |
| 21 | โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร/พนักงาน สมาชิก อบต. ระหว่ง อปท. |  |  |  |  |  | 100,000.00 | - | 90,000.00 | - | - | 10,000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) | | | | | | | | | | | | |  |
| ลำดับ | โครงการ | โครงการที่เสร็จ | โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่มีการยกเลิก | โครงการที่มีการเพิ่มเติม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 22 | โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน |  |  |  |  |  | 300,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | 200,000.00 |  |
| 23 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนขนุน |  |  |  |  |  | 200,000.00 | - | - | - | 130,927.50 | 69,072.50 |  |
| **รวม** | **23 โครงการ** | **4** | **3** | **10** | **6** | **-** | **5,300,000.00** | **-** | **983,500.00** | **29,520.00** | **899,348.50** | **3,387,631.50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | |  |
| ลำดับ | โครงการ | โครงการที่เสร็จ | โครงการ  ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | โครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่มีการยกเลิก | โครงการที่มีการเพิ่มเติม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน |  |  |  |  |  | 20,000.00 |  |  |  |  | 20,000.00 |  |
| 2 | โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  | 20,000.00 |  |  |  |  | 20,000.00 |  |
| **รวม** | **2 โครงการ** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **40,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **40,000.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการที่ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนหุนเฉพาะกิจ 2566** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายบ้านโคกทราย - ชุมประดิษฐ์ ความยาว 2,910 เมตร จำนวน 96 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง |  |  |  | 9,963,400.00 | - |
| 2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านต้นปรง หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง |  |  |  | 3,141,000.00 | - |
| 3 | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านควนสามโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง |  |  |  | 3,212,000.00 | - |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.52-038 สายบ้านไสนายขัน-หลังสถานีรถไฟ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4,8 บ้านแหลมแชง,บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 947 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,682 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง |  |  |  | 5,172,000.00 | - |
| 5 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง |  |  |  | 767,000.00 | - |
| **รวม** | **5 โครงการ** | **-** | **5** | **-** | **22,255,400.00** | **-** |